## Planilha1
Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabi-lidade | Impacto | Descrição do Impacto | Categoria | Ação | Descrição da ação
1 | 4 | Desastres naturais | 2-Baixa | 2-Baixo | Ocorrendo um desastre natural faz com que o entregador tenha que fazer um desvio do caminho, o que ocasiona um tempo maior para realizar a entrega | Externo | Assumir | Nesse risco podemos assumir um novo tempo de entrega caso o entregador tenha que realizar um desvio de rota
2 | 6 | Problemas com transporte (falha mecânica/ acidente) | 3-Média | 2-Baixo | Um acidente de transito com o entregador faz com que a empresa tenha que enviar um novo produto para o cliente | Externo | Mitigar | Nessa situação a loja devera informar ao cliente do ocorrido para saber se deverá realizar uma tentativa de entrega para aquela que foi perdida
3 | 8 | Solicitação de pedido em endereço diferente | 4-Alta | 2-Baixo | Caso o cliente solicite de um endereço diferente, ele tera que informar a empresa que foi feita o pedido para a alteração do endereço, o que pode gera um tempo a mais para e entrega e podendo ter variação do valor | Externo | Transferir | Nessa situação o cliente deverá informar a loja para que caso seja necessario seja reajustado o valor e tempo
4 | 8 | Chuvas | 4-Alta | 2-Baixo | Geralmente com chuva as pessoas utilizam mais o carro, o que ocasiona um transito maior o que gera um tempo maior para a entrega | Externo | Assumir | Com esse risco devemos estar cientes de que caso ocorra a estimativa de tempo pode variare devemos informar ao usuario
5 | 8 | Limite de acesso | 2-Baixa | 4-Alto | Faz com o que o programa caia ou demore para responder | Técnico | Mitigar | A equipe de suporte deve estar preparada para lidar com esse risco caso ocorra
6 | 4 | Entrega de pedido incorreta | 2-Baixa | 2-Baixo | O cliente recebe um pedido incorreto | Externo | Transferir | O petshop deve corrigir o erro, realizando uma nova entrega
7 | 10 | Roubo de dados | 2-Baixa | 5-Muito Alto | Vazamento de dados de usuarios e de pet shops cadastrados no sistema | Técnico | Prevenir | Identificar ação de invasores, alterar todas as senhas internas, verificar backups, registrar o cirme, comunicar o possivel vazamento de informações aos clientes e analisar o que possibilitou a invasão
8 | 8 | Ataque DDos | 2-Baixa | 4-Alto | Falha no funcionamento do sistema | Técnico | Mitigar | Treinar equiper para reconhecer possiveis ataques, utilizar de banda largas maiores para ter um maior fluxo de internet e conseguir manter conexão estavel
9 | 8 | Membro da equipe ficou doente | 2-Baixa | 4-Alto | A falta de um membro da equipe por questões de saude | Organizacional | Assumir | Redefinir a divisão do trabalho entre os outros membros da equipe